## Sheet1
序号 | 问题描述 | 讨论结果 | 责任人 | 完成情况
1 | 门店和充气站需要增加出库的按钮！ | 采纳 | 周源
2 | 用户端小程序-我要订气 联系人、电话要有默认值!(以后优化成选择表) | 采纳 | 蒋婧芝
3 | 用户端小程序-我要订气 做成购物车模式。 | 采纳 | 蒋婧芝
4 | 用户端小程序-我要订气 1) 增加“立即送气”和“预约送气”选择。 2) 预约时间：当前时间+一小时，预约时间不能回退。 3) 选择预约时间后，提交不了订单。 | 采纳 | 蒋婧芝
5 | 用户端小程序-我的订单 商品详情显示不对！ | 采纳 | 蒋婧芝
6 | 配送端小程序-重瓶 重瓶号填错的时候-显示“重瓶不存在” | 采纳 | 蒋婧芝
7 | 配送端小程序 增加查询我的配送历史！ | 采纳 | 周源
8 | 配送端小程序-点击配送成功之前 扫码支付完成后，下拉刷新，提示支付状态！ | 采纳 | 蒋婧芝
9 | 配送端小程序-点击配送成功之前 选择扫码支付的时候要修改订单的支付方式为“微信支付”。 | 采纳 | 蒋婧芝
10 | 配送端小程序-订单跟踪 显示异常。 | 采纳 | 蒋婧芝
11 | 配送端小程序 我要催单隐藏掉。 | 采纳 | 蒋婧芝
12 | 钢检员账号下问题 1、批量增加钢瓶（excel导入） 2、生产日期：可选时间 3、上次钢检时间：可选时间 4、下次钢检日期，自动输入 | 采纳 | 周源
13 | 微信用户端 订气界面选择商品 | 采纳 | 蒋婧芝
14 | 微信用户端 商品列表 | 采纳 | 蒋婧芝
15 | 微信用户端 我的订单后增加状态显示 | 采纳 | 蒋婧芝
16 | 微信用户端 用户确认收气按键取消 | 采纳 | 蒋婧芝
17 | 微信用户端 评价按键功能 | 采纳 | 蒋婧芝
18
19
20
21
22
23
24
25