## Sheet1
序号 | 问题描述 | 个人考虑 | 讨论结果 | 责任人 | 完成情况
共性问题 | 1、密码明文 | —— | 哪个用户权限可以看到密码待确认！
| 2、输入数字框没有限制，可以输入字符 | 采纳 |  | 周源
| 3、弹出界面不能拖动 | —— | 目前的弹窗就这种模式。
| 4、部分界面字符折行，没有对齐 | 采纳 |  | 周源
| 5、必须输入的框，没有用“*”号给出提示，没有判断必填项 | 采纳 |  | 周源
用户管理 | 1、用户查询，信息显示，不要显示密码 | —— | 哪个用户权限可以看到密码待确认！
| 2、用户查询的 搜索项，是指用户姓名还是用户id？容易混淆，建议明确 | 采纳 |  | 周源 | 完成
| 3、用户查询，建议增加按工号、部门、手机号的查询方式 | 采纳 |  | 周源
| 4、用户增加：所有的密码不应明文显示 | —— | 系统用户，我认为可以显示。
| 5、用户查询：该标签若没有意义，建议去除 | 采纳 |  | 周源 | 完成
| 6、用户增加：出现部门结构刷不出来 | 采纳 |  | 周源 | 完成
| 7、用户增加：工号应该为必填项 | 采纳 |  | 周源 | 完成
| 8、用户增加：如果增加失败，比如部门信息没有填写，则整个新增用户界面会关掉，应当给出提示错误信息，并且保持在原来的界面。 | 采纳 |  | 周源 | 完成
| 9、删除用户：用户删除成功后，建议给出删除成功的提示。 | 采纳 |  | 周源 | 完成
组织架构管理 | 1. 增加部门A，增加部门A的下级部门B，删除部门A，再次增加部门B，提示： | 采纳 | 王远斌调查下！ | 王远斌
| 2. 拓扑图显示乱 | 采纳 |  | 周源
| 3. 建议改成中文 | 采纳 |  | 周源 | 完成
商品管理 | 1、新增商品类型：新增商品类型界面不能移动 | —— | 目前的弹窗就这种模式。
| 2、新增商品类型：格式不整齐，按钮“上传”，应改为“确定” | 采纳 |  | 周源 | 完成
| 3、新增商品类型，新增该商品类型下的商品，然后删除该商品类型，删除失败，没有错误提示。 | 采纳 |  | 周源 | 完成
| 4、新增商品，界面无法移动 | —— | 目前的弹窗就这种模式。
| 5、新增商品，单位、重量、价格，有效期信息，没有单位，不易理解。 | 采纳 |  | 周源 | 完成
| 6、新增商品，价格、有效期不应当为负值 | 采纳 |  | 周源 | 完成
| 7、商品查询界面的商品信息与 点击 修改 按钮 弹出的商品类型信息不一致： | 采纳 | 周源调查下！ | 周源 | 完成
| 8、新增商品，缺少必填项 说明 | 采纳 |  | 周源 | 完成
| 9、新增商品（设置商品编码为已存在的商品），新增失败时 ，没有弹窗提示。 | 采纳 |  | 周源 | 完成
| 10、新增商品A，创建订单B（含商品A）；删除商品A，删除应当失败，没有给出错误提示。 | 采纳 |  | 周源
| 11、增加调价计划，执行时间有时不能选择时间 | 采纳 |  | 周源 | 完成
| 12、增加调价计划，调价数值没有单位，负数什么含义？ | 采纳 |  | 周源 | 完成
| 13、删除调价计划，对于已经生效的调价计划，应当不允许删除 | 采纳 | 王远斌调查下！ | 王远斌
呼叫中心 | 1. 客户资料查询，根据客户电话查询失效 | 采纳 | 周源调查下！ | 周源 | 未重现
| 2. 编号，姓名、电话，应该支持模糊查询 | 采纳 | 王远斌调查下！ | 王远斌
| 3. 来电记录、未处理来电 功能缺失 | —— | 该功能缺失，还不具备调试条件
| 4. 不间断供气，查询条件没有生效 | —— | 该功能缺失，还不具备调试条件
| 5. 创建订单，同样的商品，应该只在数量上增加， | 采纳 |  | 周源
| 6. 投诉界面，预约时间怎么理解？ | 采纳 | 去掉 | 周源 | 完成
| 7. 创建订单时，对于已经停售的商品，应当过滤。 | 采纳 |  | 周源 | 完成
客户管理 | 1.客户查询界面，客户ID与客户编号，表述应该一致 | 采纳 |  | 周源 | 完成
| 2. 客户查询，建议增加 按客户电话、地址 查询 | 采纳 |  | 周源
| 3. 应当支持模糊查询 | 采纳 |  | 王远斌
报修处理 | 1、客户界面的报修操作/安检/投诉，应该没有 处理 按钮 | 采纳 |  | 周源 | 完成
| 2. 投诉处理，按时间查询，没有生效 | 采纳 |  | 周源 | 完成
门店管理 | 1、回款操作，按时间段查询，时间段没有生效 | 采纳 |  | 小蒋
| 2、客户编号，用户编号，表述应该一致 | 采纳 |  | 小蒋
| 3、回款录入，金额应该为必填项 | 采纳 |  | 小蒋
先对应