## Sheet1
序号 | 问题描述 | 讨论结果 | 责任人 | 完成情况
1 | 创建用户，没有选择部门，创建失败没有提示！ | 采纳 | 周源 | 完成
2 | 定位终端前端绑定删除！（后面考虑） | 采纳 | 周源
3 | 优惠券、气票起始时间不能从当天开始！ | 采纳 | 王远斌
4 | 优惠券、气票的时间控件不稳定！没有加timeout! | 采纳 | 周源、小蒋
5 | 钢瓶档案修改工作状态选择不对！ | 采纳 | 周源 | 完成
6 | 增加批量入库！ | 采纳 | 以后解决！
7 | 屏幕旋转，重瓶显示异常！ | 采纳 | 周源 | 完成
8 | APP钢瓶交接后跳转异常！ | 采纳 | 周源 | 完成
9 | 门店核单，支付状态，配送员看不到！ | 采纳 | 周源 | 完成
10 | 刚创建的订单，支付方式是“扫码支付”，应该为空！ | 采纳 | 王远斌
11 | 空重瓶状态添加！ | 采纳 | 周源、王远斌
12 | 设置订单超时时间！ | 不采纳 | ——
13 | 门店出库，移交原因自动化！ | 采纳 | 周源 | 完成
14 | APP，后台运行后，再点图标，没有记录之前的登录状态！ | 采纳 | 周源 | 完成
15 | APP，赊销方式，支付有时不成功！ | 采纳 | 周源 | 完成
16 | 用户小程序，查询我的欠款为0！！！ | 采纳 | 小蒋
17 | APP，有个异常，没有复现！ | 采纳 | 周源 | 完成
18 | 左菜单，有未处理事件提示！ | 采纳 | 以后解决！
19 | 门店增加投诉单！ | 采纳 | 周源 | 完成
20 | 呼叫中心，报修、投诉、用户填写框封掉！ | 采纳 | 周源 | 完成
21 | 订单查询，支付方式！ | 采纳 | 周源 | 完成
22 | 财务报表有问题！ | 采纳 | 王远斌、小蒋
剩余工作！ | 回款、存款录入，前台工作； |  | 小蒋
| 优惠策略，配送APP对应价格展示； |  | 周源
| 赊销和月结的欠款数查询； |  | 周源 | 完成
| 报修、安检工单打印； |  | 小蒋
| APP美工（周源、卢坤） |  | 周源、卢坤 | 完成
| 少个调拨员的APP，功能单一，上传位置！ |  | 周源