## Sheet1
序号 | 问题描述 | 讨论结果 | 责任人 | 完成情况
1 | 客服-订单管理 最新的订单建议放在最上面！ | 采纳 | 王远斌、周源
2 | 用户端小程序-我要订气 预约送气日期等等，点空白处没有弹出时间选择控件。 | 采纳 | 蒋婧芝
3 | 用户端小程序-选择商品 默认为20公斤，但是价格都没有计算。 | 采纳 | 蒋婧芝
4 | PC端-钢瓶档案 显示在哪个责任人，这个人在哪个部门。 | 采纳 | 王远斌、周源
5 | 配送端-我的订单 下拉刷新功能需要增加。 | 采纳 | 蒋婧芝
6 | 门店管理 最上面的出库按钮点了没用。 | 采纳 | 周源
7 | 订单状态 已经付钱了，订单的支付状态还是待支付。 | 采纳 | 周源
8 | 配送端-订单提交 钢瓶随便填也成功了。 | 采纳 | 蒋婧芝
9 | 配送端-订单提交 钢瓶责任交接，空瓶可以不输入。 | 采纳 | 蒋婧芝
10 | 试点方案相关 钢瓶增加初始状态。 | 采纳 | 王远斌、周源
11 | 配送端 待抢订单显示地址，直接抢单按钮 | 采纳第一条 | 蒋婧芝
12 | 配送端 配送工能看到名下钢瓶数量和号码。 | 采纳（最后改！） | 蒋婧芝
13 | 配送端 安全检查，先隐藏掉？ | 采纳 | 蒋婧芝
14 | 业务相关 空瓶号不对，业务上怎么处理？ | 采纳 | 卢坤对接
15 | 配送端 扫码支付的问题。 | 采纳 | 蒋婧芝
16 | PC端-云客服管理 云客服绑定非法用户，弹了两次错误信息。 | 采纳 | 周源
17 | PC端-商品信息列表 状态、价格、重量显示不对。 | 采纳 | 周源
18 | PC端-门店管理-订单核实 状态显示不对，不能为数字。 | 采纳 | 周源
19 | PC端-部门增加 增加失败没有错误提示，要增加修改功能。部门删除的时候，只读！ | 采纳 | 周源
20 | PC端-主界面- 用户中心弹出了错误链接。 | 采纳 | 周源
21 | PC端 所有查询页面ID隐藏 | 采纳 | 周源
22 | PC端-用户查询 没有选择所有角色的选项。 | 采纳 | 周源
23 | PC端-用户创建 角色不能选择客户。 | 采纳 | 周源
24 | PC端 所有输入框要有长度限制。 | 采纳 | 周源
25 | PC端-钢瓶档案 钢瓶档案的查询条件需要丰富。 | 采纳 | 周源