## Sheet1
2018\6\4开始（本周四下班前完成，版本提交！）
工作计划 | 单周工作
小蒋 | 1. 未接来电、已接来电统计报表；
2. 工作组建立及对应业绩考核报表；
3. 来电处理时长、来话等待时长、操作状态统计等7个报表的联试；
4. 区域价格功能，bug解决！
5. 优惠策略不执行的bug解决！
6. 报修工单打印！
7. 小程序用户体验优化！（周源帮忙解决日期控件问题，按时间进度调整，可选！）
周源 | 1. 对订单已开发票进行标注； | 1.5天
2. 卢坤测试的23个问题，修改闭环！
| 3. 报警工单系统的建立及流程处理； | 2天
| 4. 托盘管理子系统； a.托盘档案； b.用户绑定; c.查询修改；（按时间进度调整，可选！） | 0.5天
王远斌 | 1. 系统用户，登录bug解决!!!
2. 报警工单系统的建立及流程处理；
3. 优惠策略不执行的bug解决！(如有需要，配合调查)
4. 托盘管理子系统； a.托盘档案； b.用户绑定; c.查询修改；（按时间进度调整，可选！）