## Sheet1
软件部分的工作思路： 1. 主业务模块的功能一定要完善、健壮，满足燃气企业的日常运营，主要包括： a)云呼叫系统 b)订单及配送系统 2. 配合硬件（标签和托盘）的功能要设计合理，亮点突出，包括： a)钢瓶管理 b)不间断供气 3. 其它的增值功能不放在近期计划，依据项目具体进度再调整。
工作计划 | 剩余工作
云呼叫系统 | 1. 未接来电、已接来电统计报表；
| 2. 工作组建立及对应业绩考核报表； | 工作组在科天云那边没有对应接口
3. 来电处理时长、来话等待时长、操作状态统计等7个报表的联试；
订单及配送系统 | 1. 报修单、安检单的打印功能及打印机调试；
2. 统计送气工送气的数量和规格，便于计算提成，不同规格钢瓶提成数额不一样；
3. 增加按区域设置价格的功能。通过地区关键字判断。
4. 考虑客服与送气工建立直接联系。当客户催气时，客服可直接询问送气工情况，便于了解送气时间。
5. 分公司级别的销售统计报表；
6. 对订单已开发票进行标注；
7. 小程序用户体验改善；
钢瓶管理 | 1. 手机nfc扫描方案，需要硬件确认方案。
2. 配送车，GPS设备自研还是采用政府的，需要硬件确认方案。
3. 报警工单系统的建立及流程处理；
4. 气站出入库管理APP；
5. 门店出入库管理APP；
6. 智能识别钢瓶检测日期、报废期限，到期没有检测提示报警；
7. 电子围栏；
8. 钢瓶的自动化建档；
不间断供气 | 1. 托盘管理子系统； a.托盘档案； b.用户绑定; c.查询修改；
2. 硬件联试，数据接入；
3. 用户日使用气量计算（算法类问题）
4. 用户用气习惯（可结合不间断供气以图表形式显示气量变化情况）
5. 气量不足告警；
6. 告警工单生成及处理；
7. 价格机制模块建立；
8. 抢单系统对接；
增值功能 | 1. 财务报表的环比、同比；
2. 气票的财务报表分析；
3. 气票的扫码识别；
4. 商城系统；
5. 商城销售体系建设；商城销售的相关统计、报表、设置；在商城购买过的客户可以在客户资料中显示购买记录
6. 宣传营销功能，向客户以短信息形式发送安全知识信息、用气常识等；
7. 气库数据，钢瓶充装数据、充装量报表（此功能涉及几家充装设备公司对接将数据接入系统，对接工作正在进行，具有一定工作难度）
8. 将供气合同添加入客户资料，临期提醒。便于对活得客户管理，防止僵尸户
9. APP接收产生新订单时，需要语音提示。
10.如需推送用户安全常识或其他信息，考虑两种形式：公众号推送和短信息。
11.门店、客服、部门之间的消息推送。
12.保险用户输入法则和凭证的录入；
需要沟通事项
1. 托盘编号的问题?显示屏显示？ 协议格式{type:B,code:xxx,lon:xxx,lat:xxx,weight:xxx,timestamp:"2018-05-22 01:02:03"}； 报点间隔问题，前端做一定的数据过滤，减少流量费用，减轻云平台压力；
2. 手机nfc扫描方案，需要硬件确认方案。
3. 配送车，GPS设备自研还是采用政府的，需要硬件确认方案。