## Sheet1
问题描述 | 个人考虑 | 讨论结果 | 解决人 | 完成情况
1、系统客户修改页面最后确认按键修改成“确认” | 采纳 |  | 周源 | 完成
2、确认修改后提示“修改成功”，点击“关闭”后页面点不了 | 采纳 |  | 周源 | 完成
3、新增、修改、删除架构页面，因为架构关系比较多，添加或者修改时将其他 用不到的收起，但每次添加或修改完成后，会重新弹出，使用起来不方便。 | 采纳 |  | 周源 | 完成
4、组织架构倒出后部门很多的情况下显示太过于宽，尝试使用竖排版。 | 采纳 |  | 周源 | 完成
5、商城管理页面商品修改，对于【商品编号】的修改报出错误 | 采纳 |  | 周源 | 完成
6、商品不能全名查找，也不能模糊查找 | 采纳 |  | 周源 | 完成
7、新增商品时，【单位】提前录入供用户选择 | 采纳 |  | 小蒋 | 完成
8、添加商品缺少区域信息，但没有选项「是不是正在添加区域价格设置」 | 采纳 |  | 小蒋 | 完成
9、新增价格策略中的时间选择，正常流程都没问题，但在修改任何已添加的任 务，无论成功与否，再次添加新的价格策略时，时间栏显示不了时间。 | 采纳 |  | 周源 | 可能还存在异常，没有根本解决！
10、用户创建，用户名可以使用中文，并且可以使用中文登录APP，但二维码显 示不出来。 | 采纳 |  | 周源 | 没复现！
11、创建安检订单失败 | 采纳 |  | 周源 | 完成
12、点击报修、安检、投诉都会直接跳到呼叫中心 | 采纳 |  | 周源 | 完成
13、点击下面的按钮后，内容显示正确，但选项显示不正确 | 采纳 |  | 周源 | 完成
14、财务报表 | 采纳 |  | 王远斌 | 完成
15、报修订单创建成功但没有显示 | 采纳 |  | 周源 | 没复现！
16、钢瓶轨迹没有地图 | 拒绝 |  |  | https协议问题，发布版不会出现！
17、优惠策略，创建时间在现在时间之前，就无法执行策略，建议加判断，不允许创建比现在时间更早的时间。 | 采纳 |  | 小蒋 | 完成
18、商品信息列表修改不能点 | 采纳 |  | 小蒋 | 完成
19、商品调价历史折线图显示有问题 | 拒绝 |  |  | 没有调价记录就没有数据！
20、系统用户修改页面 | 采纳 |  | 周源 | 完成
21、必须填？需论证 | 采纳 |  |  | 论证后整改！
22、优惠策略未生效 | 采纳 |  | 王远斌 | 完成
23、当调价策略列表到第二页时刷新页面，其他内容全部不显示 | 采纳 |  | 周源 | 完成