## Sheet1
问题描述 | 个人考虑 | 讨论结果 | 解决人 | 完成情况
1、创建系统显示量到第2页，删除第2页所有用户后，没有返回第1页，也没有按键，刷新或者登出再进入，也显示第2页 | 暂时拒绝 |  |  | 因为查询页还指向第二页！
2、调价策略列表到第2页，刷新页面，其他数据全没 | 采纳 |  | 周源 | 完成
3、调价策略-商品选择下拉框显示内容不全 | 采纳 |  | 小蒋 | 完成
4、调价策略-输入错误后全部框退出，希望能留在页面修改后确认 | 采纳 |  | 周源 | 完成
5、调价策略-输入错误后，再新增时，执行时间无法显示 | 采纳 |  | 周源 | 可能还存在异常，没有根本解决！
6、 调价策略-既然已执行的调价策略无法修改和删除，后面的两个按键就不用显示了。或者谁有权限可以修改或删除已执行策略（防止真是误操作，还执行了） | 采纳 |  | 小蒋 | 完成
7、 调价策略-推测-我从创建第11个任务时发生商品下拉显示不全，但是修改时可以显示全部商品。当时创建前10个策略好像没问题。 | 采纳 |  | 小蒋 | 完成
8、 商品类型列表-选择第2页时，刷新后，所有列表均显示第2页。 | 采纳 |  | 周源 | 完成
9、 现在判定商品管理页面的所有页面显示是联动的。 | 采纳 |  | 周源 | 完成
10、 【商城管理】修改成【商品管理】 | 采纳 |  | 小蒋 | 完成
11、 调价策略-修改任务后，生效未执行 | 采纳 |  | 王远斌 | 整改中！
12、 门店管理-点库存显示报修，少了订单管理 | 采纳 |  | 小蒋 | 完成
13、 调价策略-策略显示执行，所有策略下单都未执行 | 采纳 |  |  | 优惠策略应用到下单价格中暂时并没有做，所以自然均未执行，以后补上！
14、 优惠策略-创建完任务，从列表中显示【条件类型、条件取值】，看不出任务详情。或者在修改页面显示也可以。修改页面进入后是否需要显示当前任务选项？ | 采纳 |  | 王远斌
15、 优惠策略-增加任务按键放在这里不方便，请换位置，最好放在所有选项都填写完毕后的最后位置。 | 采纳 |  | 小蒋 | 完成
16、 呼叫中心-下单时可以跨地域选择商品 | 采纳 |  | 小蒋 | 完成
17、 配送APP-支付环节，点击赊销，提示所属店长查询失败，再点现金支付，一样的提示。店长页面查不到订单，但是财务表里面有订单数据。 | 采纳 |  | 周源 | 完成
18、 调价策略、优惠策略-修改有问题，例如将购物车删除清空，提交无效！ | 采纳 |  | 王远斌 | 整改中！